## Pendenzenliste
Pflichtenheft und Pendenzenliste Holzhauereimeisterschaft
Zu erledigende Arbeit | Verantwortlich | End - | Kontrolle
|  | Termin | Erledigt
Kontrolle der Einhaltung des Budgets | Präsident | Laufend
Einladung und Leitung der OK Sitzungen | Präsident | Laufend
Kontrolle und Koordination der Arbeiten | Präsident | Laufend
Beratung, Mithilfe in Chargen | Präsident | Laufend
Laufende Verdankung der Spenden und Gaben | Kassier | Laufend
Kontakte zu Behörden, Presse | Präsident | Laufend
Kontrolle Zahlungsverkehr | Kassier | Laufend
Eintreiben Verbuchen der Teilnehmerbeiträge | Kassier | Laufend
Erstellen einer Sponsorenliste | Kassier | Laufend
Protokollführung an Sitzungen | Sekretär | Laufend
Hilfe bei der Korrespondenz Administration | Sekretär | Laufend
Homepage betreuen | Medien | Laufend
Zusammenstellen des OK's | Präsident | -12
Budget erstellen | Kassier | -8
Organisation des Plauschwettbewerbes | Rahmenprogramm | -6
Abklärung Mittel Sponsorenpool | Präsident | -5
Beantragen Kostenvorschuss der Verbände | Präsident | -5
Bankkonto eröffnen | Kassier | -5
Organisieren von EZ | Kassier | -5
Organisation Holzschlag | Wettkampfchef | -5
Personalplanung Aufbau | Bauchef | -5
Personalplanung Rahmenprogramm | Rahmenprogramm | -5
Personalplanung Festwirtschaft | Festwirt | -5
Personalplanung Schiedsrichterdienst | Wettkampfchef | -5
Personalplanung Rechnungsbüro | Rechnungsbüro | -5
Überprüfung Reglement | Rechnungsbüro | -4
Bettelbrief erstellen | Sekretär | -4
Sponsoren Antrag Pool | Präsident | -4
Bettelbrief verschicken | Präsident | -4
Bereitstellung der Anmeldeformulare Teilnehmer und Helfer | Sekretär | -4
Versand Anmeldeformulare Teilnehmer und Helfer | Sekretär | -4
Organisation Rechnungsbüro Lokalität etc. | Rechnungsbüro | -4
Bewilligungen, Wirtepatent usw. | Festwirt | -4
Organisation Schnitzen (Wettkampf, Holz, Versteigerung) | Rahmenprogramm | -4
Organisation der Messgeräte, Hilfsmittel usw. | Wettkampfchef | -4
Festzelt organisieren | Bauchef | -4
Organisation Absperrmaterial | Bauchef | -4
Kontaktaufnahme Polizei und Parkplatzbesitzer | Präsident | -4
Orientierung der Presse und der Medien | Medien | -4
Anwerben des Personals | Personal | -4
Anwerbung und Organisation eines Speackers | Präsident | -3
Einsatzplan Helfer und Schiedsrichter erstellen | Personal | -3
Erstellen der Einladungen für Ehrengäste | Sekretär | -3
Fest- und Haftpflichtversicherung abschliessen | Kassier | -3
Bereitstellung der Reglemente | Wettkampfchef | -3
Organisation der Medaillen und Gaben | Kassier | -3
Abdrehen und Vorbereiten der Hölzer für technische Diszipline | Wettkampfholz | -3
Organisation des Holzes beim Fällen auf Platz | Wettkampfholz | -3
Vorbereiten und Organisation der Kronen für das Asten | Wettkampfholz | -3
Organisation des Materials für den Wettkampfplatz | Wettkampfchef | -3
Organisation der Unterhaltung | Rahmenprogramm | -3
Getränke Bestellen | Festwirt | -3
Esswaren bestellen | Festwirt | -3
Organisieren und Bereitstellung der Protokolle für den Wettkampf | Wettkampfchef | -2
Erstellen der Startliste | Rechnungsbüro | -2
Organisation des EDV. Programms | Rechnungsbüro | -2
Erstellen Zeitpläne | Wettkampfchef | -2
Versand Einladungen Ehrengäste | Präsident | -2
Organisation und Mitglied der Jury | Wettkampfchef | -2
Organisation Sanität Holzschlag und Wettkampfplatz | Präsident | -2
Organisation Schiedsrichterausbildung | Wettkampfchef | -2
Organisation Rückefahrzeug und/oder Forwarder | Präsident | -2
Organisation Wettkampfplatz (Aufstellen Parcours etc.) | Wettkampfchef | -2
Organisation des Ehrenpodestes | Bauchef | -2
Lautsprecheranlage | Bauchef | -2
Organisation Mulde für geschnittenes Holz | Bauchef | -2
Einsammeln der gespendeten Gaben | Gabentempel | -2
Erstellen einer Liste mit den gespendeten Gaben | Gabentempel | -2
Erstellen einer liste mit den noch einzukufenden Gaben | Gabentempel | -2
Erstellen Festführer | Medien | -2
Bestellung Startnummern | Medien | -2
Teller, Gabel, Becher etc. bestellen | Festwirt | -2
Auswertunsprogramm testen | Rechnungsbüro | -1
Ausbildung der Rechungsgruppe | Rechnungsbüro | -1
Einkauf Gaben | Gabentempel | -1
PC und Drucker bereitstellen | Rechnungsbüro | -1
Transport Hilfsmittel und Geräte | Bauchef | -1
Preisliste | Festwirt | -1
Zwischenrangliste erstellen | Rechnungsbüro | 0
Schlussrangliste erstellen | Rechnungsbüro | 0
Anwesenheit aller Angemeldeten überprüfen | Personal | 0
Erstellen der nötigen Bauten, Anzeigetafeln etc. | Bauchef | 0
Absperrung Wettkampfplatz / Eingang für Wettkmpfer | Bauchef | 0
Aufräumen Wettkampfplatz | Bauchef | 0
Gestell für Gabentempel | Bauchef | 0
Aufstellen Festzelt | Bauchef | 0
Aufstellen Podest Siegerehrung | Bauchef | 0
Aufstellen der Infotafeln, Werbung | Bauchef | 0
Beschilderung Zufahrtswege, Parkplätze | Bauchef | 0
Gabentempel aufstellen und betreuen | Gabentempel | 0
Aufstellen und Einrichten des Büros | Rechnungsbüro | 0
Bedienung der Anzeigetafel | Rechnungsbüro | 0
Betreuung Ehrengäste | Präsident | 0
Pressekonferenz Wettkampf | Medien | 0
Mithilfe bei der Motorsägenkontrolle | Kassier | 0
Rücktransport Hilfsmittel und Geräte | Bauchef | 1
Aufräumen des Wettkampfplatzes | Wettkampfchef | 1
Verdankungen | Präsident | 1
Erstellen Schlussbericht | Präsident | 1
Org. und Durchführung Schlussessen | Präsident | 2
Einholen des Revisorenberichtes | Kassier | 3
Abschluss der Kasse, Bericht | Kassier | 4